## NCR
م | شهر | تاريخ الرصد Record Date | مصدر الحالة Source | 100 | Column1 | الكود Code | Column2 | النماذج المستخدمة Forms | منطقة الحدث | المعدة / الأداه | الإدارة المتواجد بها الحالة | كود الشخص القائم بالتبليغ | إسم الشخص القائم بالتبليغ | محرر التقرير SHE. Editor | وصف حالة عدم التطابق Description of non conformance | السبب Cause | الوردية Shift | درجة الخطورة Degree of Risk | Sent | الاجراء التصحيحي / الوقائي Corrective /Preventive Action | الإدارة المنفذة Applied by | تاريخ التنفيذ Target Date | on progress | المتابعة Follow Up | المتابع Followed by | تاريخ الإغلاق Date of Close | Closed On Time | في حالة توقــيع جـزاء عـلى الـعامل | ملاحظات Notes
1 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | قوائم الفحص |  |  | N/1/7/7 |  |  | المبني الاداري | الداتا سنتر | الشؤون الادارية |  | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | تكرارتسريب مياه من وحدة التكييف بغرفة الداتا سنتر في المبني الإداري، حيث لوحظ سقوط مياه على بلجات الكهرباء وتجمع المياه علي الأرض بالقرب من كابلات النت والكهرباء | من المحتمل أن يكون ذلك نتيجة انسداد متكرر في خط التصريف، أو خلل في تصميم النظام، أو عدم كفاية أعمال الصيانة السابقة |  | عالى | OK | اتخاذ إجراءات عاجلة ودائمة لمعالجة السبب الجذري للتسريب لمنع تكرار المشكلة | الشؤون الادارية |  | END | Closed | احمد مرسي مرسي | 14/7/2025
2 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | قوائم الفحص |  |  | N/2/7/7 |  |  | عنبر ويب2 | ماكينة ويب 9 | الويب | 14982 | احمد سعد طلبة | محمود فضل الله | قطع في خرطوم الهواء الخاص باستيكر ويب 9 | عدم القيام بالصيانة الدورية بشكل منتظم |  | متوسط | OK | اداء الصيانة الدورية بشكل منتظم | الادارة الهندسية |  | END | Closed | محمد فؤاد خليل | 2025-07-07
3 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | قوائم الفحص |  |  | N/3/7/10 |  |  | عنبر ويب 3 | ماكينة ويب 9 | الويب | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | تسريب مياه من ثلاجة ويب 9 | عطل في الراجع الموجود بالثلاجة |  | متوسط | OK | إجراء مايلزم من اصلاحات | الادارة الهندسية |  | END | Closed | محمد فؤاد خليل | 2025-07-10
4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | قوائم الفحص |  |  | N/4/7/12 |  |  | عنبر ويب 3 | ماكينة ويب 8 | الويب | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | وجود تسريب مياه من راجع صرف وحدة اللون الاسود | قطع في خرطوم صرف المياه في وحدة اللون الاسود |  | متوسط | OK | إجراء مايلزم من اصلاحات | الادارة الهندسية |  |  | Closed | احمد سعد طلبة | 2025-07-12
5 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | قوائم الفحص |  |  | N/5/7/12 |  |  | عنبر ويب2 | ماكينة ويب 11 | الويب | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | تسريب زيت بجوار ويب 11 واسفل لوحة الكهرباء | قطع في خرطوم الزيت الموجود اسفل الماكينة |  | متوسط | OK | إجراء مايلزم من اصلاحات | الادارة الهندسية |  | END | Closed | احمد سعد طلبة | 2025-07-12
6 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | قوائم الفحص |  |  | N/6/7/14 |  |  | عنبر ويب2 | اويب 11 | الويب | 15082 | محمد موسى اسماعيل | محمود فضل الله | سلم معدني مكسور بماكينة ويب 11 وتخزين غير مؤقت لخشب التربيط علي الماكينة | وجود كسر في مفصلات السلم مع غياب اي إجراء للإبلاغ والإصلاح- غياب تنظيم تخزين المواد الخشبية |  | عالى | OK | إجراء مايلزم من اصلاحات-إزالة خشب التربيط | الانتاج |  | END | Closed | محمد فؤاد خليل | 2025-07-18
7 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | قوائم الفحص |  |  | N/7/7/14 |  |  | المطابع | الساحة | الانتاج | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | تسريب زيت من كلارك رقم 38 | عدم الانتظام في الصيانة الدورية |  | متوسط | OK | اجراء الصيانة اللازمة | الانتاج |  | END | Closed | محمد فؤاد خليل | 2025-07-14
8 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | قوائم الفحص |  |  | N/8/7/14 |  |  | الكافتيريا | غرفة التدخين | الشؤون الادارية | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | لا يوجد اضاءة في غرفة التدخين | تلف الكشاف |  | متوسط | OK | تغيير الكشاف | الشؤون الادارية |  | END | Closed | علي صلاح علي | 2025-07-14
9 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | قوائم الفحص |  |  | N/9/7/16 |  |  | عنبر ويب 3 | ويب 10 | الادارة الهندسية | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | لوحة كهرباء مفتوحة وبدون مرآة حماية عازلة مع تواجد سلوك مكشوفة بدون عزل | عدم الصيانة الدورية |  | عالى | OK | عمل مايلزم من اصلاحات وحماية مناسبة | الادارة الهندسية |  | END | Closed | علي صلاح علي | 2025-07-16
10 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | قوائم الفحص |  |  | N/10/7/17 |  |  | عنبر ويب2 | ويب 11 | الويب | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | تسريب سليكون اسفل لوحة الكهرباء وماكينة السلكون | عدم وضع ماكينة مادة السليكون بشكل جيد في برميل السليكون |  | متوسط | OK | تنظيف المكان ووضع واستخدام ماكينة السليكون بشكل صحيح | الادارة الهندسية |  | END | Closed | احمد سعد طلبة | 2025-07-17
11 | 2025-07-01 | 2025-07-20 | قوائم الفحص |  |  | N/11/7/20 |  |  | عنبر الطبع شيت 1 | الطبع شيت | طبع الشيت | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | اضاءة ضعيفة | تلف كشافات |  | متوسط | OK | تغيير الكشافات التالفة | الشؤون الادارية |  | END | Closed | احمد سعد طلبة | 2025-07-20
12 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | قوائم الفحص |  |  | N/12/7/28 |  |  | عنبر ويب 3 | بجوار ماكينة ويب 7 | الويب | 12212 | علي صلاح علي | محمود فضل الله | انسكاب مادة السليكون | استخدام خاطئ من العاملين في غير الأغراض المخصصة له |  | متوسط | OK | التوعية والالتزام بالاستخدام والتعامل الصحيح مع المواد الكيميائىة | الويب |  | END | Closed | احمد سعد طلبة | 2025-07-28
13 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | قوائم الفحص |  |  | N/13/7/28 |  |  | المخزن الجديد | غرفة السيرفر | IT | 15082 | محمد موسى اسماعيل | محمود فضل الله | تخزين غير مطاابق داخل غرفة السيرفر | عدم توفر اماكن للتخزين |  | متوسط | OK | نقل التخزين الغير مطابق الي مخزن مناسب والحفاظ علي نظافة المكان | IT |  |  | Opened | محمد موسى اسماعيل | 2025-07-28
14 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | قوائم الفحص |  |  | N/1/8/4 |  |  | عنبر التجليد 1 | كولبوس 2 | التجليد | 12212 | علي صلاح علي | محمود فضل الله | رفع ونقل ورص الملازم يدويا وصعود المتدربين (الطلبة) اعلي الملازم دون استخدام وسائل مناسبة او اشراف مباشر مما تسبب في سقوط الملازم | عدم وتوفر وسائل مناسبة لاعمال الرفع والنقل والرص غياب الاشراف المباشر |  | عالى | OK | تخصيص افراد مدربين للقيام بهذه الاعمال- توفير ادوات ومعدات المناولة الامنة-تنظيم الرصات - الترتيب والنظافة المستمرة لموقع العمل | التجليد |  | END | Closed | علي صلاح علي | 2025-08-05
15 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | قوائم الفحص |  |  | N/2/8/5 |  |  | المطابع | المطابع | الادارة الهندسية | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | كسر في باب صندوق الكلارك وتثبيت لوح كونتر داخل الصندوق | غياب الصيانة الدورية |  | متوسط | OK | اصلاح الباب - تفعيل الصيانةالدورية | الادارة الهندسية |  | END | Closed | احمد مرسي مرسي | 2025-08-05
16 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | قوائم الفحص |  |  | N/3/8/5 |  |  | المكابس | كولبوس 6 | التجليد | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | تسريب زيت اسفل مكبس كولبوس 6 | تلف خرطوم الزيت- غياب الصيانة الدورية |  | متوسط | OK | تغيير الخرطوم - تفعيل الصيانة الدورية - ازالة اثار الانسكاب | الادارة الهندسية |  | END | Closed | احمد مرسي مرسي | 2025-08-05
17 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | قوائم الفحص |  |  | N/4/8/7 |  |  | البرج | الدور التاسع | الشؤون الادارية | 15006 | محمد محمود عبدالعال | محمود فضل الله | كسر مفصلات شباك غرفة الاستوديو بالدور التاسع | سوء الاستخدام-غياب الصيانة الدورية |  | متوسط | OK | اتباع تعليمات السلامة - تفعيل الصيانة الدورية - المور والمتابعة | الشؤون الادارية |  | END | Closed | محمد محمود عبدالعال | 2025-08-07
18 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | قوائم الفحص |  |  | N/5/8/11 |  |  | المخزن القديم | المخزن القديم | المخازن | 14548 | كريم مجدي احمد | محمود فضل الله | تلف بخرطوم زيت التبريد لكلارك رقم 216 | سوء الاستخدام- غياب الصيانة الدورية |  | متوسط | OK | تغيير الخرطوم - اتباع تعليمات التشغيل والصيانة - تفعيل الصيانة الدورية | المخازن |  | END | Closed | كريم مجدي احمد | 2025-08-11
19 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | قوائم الفحص |  |  | N/6/8/13 |  |  | عنبر ويب1 | ويب 6 | الويب | 12212 | علي صلاح علي | محمود فضل الله | انسكاب وتدفق مياه التبريد لماكينة ويب6 علي الارض بعنبر ويب 1 | خلل في نظام رجوع مياه التبريد للماكينة بالاضافة الي عدم وجود نظام تصريف او بيارة صرف تجميع المياه |  | عالى | OK | فحص الماكينة - اصلاح نظام التبريد - تصميم نظام تصريف مناسب | الادارة الهندسية |  |  | Opened | علي صلاح علي
20 | 2025-08-01 | 2025-08-19 | قوائم الفحص |  |  | N/7/8/19 |  |  | عنبر ويب2 | باب طوارئ ويب 2 | الادارة الهندسية | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | وجودصاج ايل للسقوط باب مدخل ويب 2 | غياب المتابعة والصيانة |  | متوسط | OK | ازالة الصاج من اعلي الباب-اتباع تعليمات السلامة - تفعيل الصيانة الدورية - المرور والمتابعة | الادارة الهندسية |  | END | Closed | احمد مرسي مرسي | 2025-08-19
21 | 2025-08-01 | 2025-08-19 | قوائم الفحص |  |  | N/8/8/19 |  |  | عنبر ويب 3 | ويب 2 | الادارة الهندسية | 14982 | احمد سعد طلبة | محمود فضل الله | تسريب مياه من ماسورة المياه لويب 2،9 | تآكل الماسورة |  | متوسط | OK | عمل الصيانة اللازمة | الادارة الهندسية |  | END | Closed | احمد سعد طلبة | 2025-08-19
22 | 2025-08-01 | 2025-08-19 | قوائم الفحص |  |  | N/9/8/19 |  |  | غرف الغاز | شارع الدشت | الادارة الهندسية | 14304 | علاء عنتر محمد | محمود فضل الله | تشوينات حديد بجوار غرفة الغاز | ضيق المساحات التخزينية |  | متوسط | OK | ازالة التشوينات ونقلها الي المخزن المناسب - اتباع تعليمات السلامة | الادارة الهندسية |  | END | Closed | علاء عنتر محمد | 2025-08-19
23 | 2025-08-01 | 2025-08-27 | قوائم الفحص |  |  | N/10/8/27 |  |  | السور الامامي | البوابات | الشؤون الادارية | 15082 | محمد موسى اسماعيل | محمود فضل الله | عد ترتيب وتنظيم كابلات الكهرباء | غياب الصيانة الدورية |  | متوسط | OK | ترتيب وتنظيم الكابلات مع المتابعة الدورية | الشؤون الادارية |  | END | Closed | محمد موسى اسماعيل | 2025-08-27
24 | 2025-08-01 | 2025-08-28 | قوائم الفحص |  |  | N/11/8/28 |  |  | عنبر ويب1 | ويب 6 | الويب | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | تسريب مياه من ثلاجة ويب 6 | ثقب في الوصلة الحديد لخرطوم مياه الثلاجة |  | عالى | OK | عمل الصيانة اللازمة مع تفعيل الصيانة الدورية - نظافة المكان | الادارة الهندسية |  | END | Closed | احمد مرسي مرسي | 2025-08-28
25 | 2025-08-01 | 2025-08-28 | قوائم الفحص |  |  | N/12/8/28 |  |  | عنبر ويب 3 | تانك الحبر | الويب | 13335 | احمد مرسي مرسي | محمود فضل الله | تسريب حبر من تانك اللون الاحمر | كسر في طبة التانك - غياب الصيانة الدورية |  | عالى | OK | تغيير الطبة وعمل مايلزم من صيانة - نظافة المكان | الادارة الهندسية |  | END | Closed | احمد مرسي مرسي | 2025-08-28
Note on W1: اللون الأحمر (لم يأتي تاريخ التنفيذ) اللون الأصفر (تاريخ اليوم) بدون لون (تاريخ مر) - تاريخ تسليم الجزاء للموارد البشرية هو تاريخ التنفيذ
Note on Y1: خلال الفترة المحدد
Note on AA1: في حالة إذا لم تغلق في الميعاد المحدد